## dld-c1 (2)
แผน/ผลปฏิบัติการขับเคลื่อนนโนบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยนับ | แผน/ผล | แผน/ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ขับเคลื่อนโครงการโคบาลชายแดนใต้ | 26 | กลุ่ม
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ | - | - | แผน
|  |  | ผล | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 16
- ชี้แจงโครงการฯ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ | 26 | กลุ่ม | แผน
|  |  | ผล |  |  |  | 5 | 8 | 26 |  |  |  | 16
- รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | - | - | แผน
|  |  | ผล | [5 empty] | 8 | 10 | 8
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขโครงการที่กรมปศุสัตว์กำหนด | 10 | กลุ่ม | แผน
|  |  | ผล | [7 empty] | 16
- จัดทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินตามแบบฟอร์มที่กรม ปศุสัตว์กำหนด |  |  | แผน
|  |  | ผล | [7 empty] | 16
- พัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกร |  |  | แผน
|  |  | ผล | [10 empty] | 16
- ติดตามและประเมินผล |  |  | แผน
|  |  | ผล | [11 empty] | 16
2. การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ | 50000 | ไร่
- ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ | 10 | ครั้ง | แผน
| 10 | ครั้ง | ผล | 3 | 3 | 4
- รวบรวมรายชื่อส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ | 2 | ครั้ง | แผน
| 2 | ครั้ง | ผล |  |  | 2
- ลงทะเบียน่านระบบ google form | 1 | ครั้ง | แผน
| 1 | ครั้ง | ผล |  |  |  | 1
- ส่งมอบเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกร | 11 | ครั้ง | แผน
| 10 | ครั้ง | ผล |  |  |  | 10 |  |  | 2
- ติดตามผลการปลูกพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร | 24 | ครั้ง | แผน
| 6 | ครั้ง | ผล |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
3. ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่OK) | 6 | แห่ง
- ติดตามสถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจรับรองปศุสัตว์OK (ใหม่) | 1 |  | แผน
|  |  | ผล |  | 1
- ติดตามราคาไข่ในพื้นที่ |  |  | แผน
|  |  | ผล | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
- ติดตามสถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจติดตามปศุสัตว์OK | 5 |  | แผน
|  |  | ผล |  |  | 1 | 3 | 1
4. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน | 108 | โรงเรียน
- การติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียที่โรงเรียน | 108 | โรงเรียน | แผน
|  |  | ผล |  | 107 | 1
แผน/ผลปฏิบัติการการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5. ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ | 4 | แห่ง | แผน
|  |  | ผล | [10 empty] | 4
แผน/ผลการปฏิบัติการการบูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
6. โครงการโคบาลชายแดนใต้
- ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาส ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ | 16 | กลุ่ม | แผน
นราธิวาส/ปัตตานี ศูนย์ผสมเทียมฯสงขลา ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ในการดำเนินกิจกรรมใน |  |  | ผล | [6 empty] | 16 |  |  |  | 16
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ติดตาม ฯ
7. งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส | 1 | ครั้ง | แผน
ในการพิจารณา/ทบทวน/เสนอ แผนงานโครงการ |  |  | ผล | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
8. ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ | 4 | แห่ง | แผน
- ร่วมบูรณาการกับด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ |  |  | ผล | [10 empty] | 4